## Tổng Quan Dự Án
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN TOÀN DIỆN DỰ ÁN HỆ SINH THÁI VIONE
Hệ Thống CRM Quản Trị · Ứng Dụng Hội Viên Hiệp Hội · Mạng Xã Hội ViOne Connect · Backend NestJS & Mobile Flutter
TỔNG SỐ CHỨC NĂNG | ĐÃ HOÀN THÀNH 100% | ĐANG KIỂM THỬ UAT | TỶ LỆ HOÀN THÀNH CHUNG | NGÀY KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN | NGÀY GOLIVE CHÍNH THỨC
135 Chức năng | 128 Chức năng | 7 Chức năng | 97.8% | 01/01/2026 | 31/03/2026
BẢNG PHÂN BỔ TIẾN ĐỘ THEO TỪNG PHÂN HỆ HỆ THỐNG
STT | Phân Hệ Nghiệp Vụ | Tổng Chức Năng | Đã Hoàn Thành | Tiến Độ (%) | Tình Trạng Vận Hành
1 | 1. CRM Quản Trị Doanh Nghiệp & Hiệp Hội | 45 | 43 | 95.6% | Sẵn sàng UAT & Triển khai
2 | 2. Ứng Dụng Hội Viên Hiệp Hội (Web & PWA) | 32 | 32 | 100% | Hoàn thành 100%
3 | 3. Mạng Doanh Nhân ViOne Connect (B2B) | 25 | 24 | 96.0% | Hoàn thành tích hợp
4 | 4. Backend Microservices & API NestJS | 20 | 20 | 100% | Đã deploy & Kiểm toán bảo mật
5 | 5. Mobile App Flutter (iOS & Android) | 13 | 12 | 92.3% | Build APK & TestFlight OK

## Tiến Độ Chi Tiết Chức Năng
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC TẤT CẢ CHỨC NĂNG HỆ THỐNG VIONE (CRM - APP HIỆP HỘI - APP VIONE - BE - MOBILE)
STT | Mã WBS | Phân Hệ | Nhóm Chức Năng (Epic) | Tên Chức Năng Chi Tiết | Mô Tả Nghiệp Vụ & Kỹ Thuật | Người Phụ Trách | Ưu Tiên | Ngày Bắt Đầu | Ngày Kết Thúc Dự Kiến | Ngày Hoàn Thành | Tiến Độ (%) | Tình Trạng | Kiểm Thử | Ghi Chú Kỹ Thuật & URL Route
1 | WBS-CRM-001 | CRM Quản Trị | Hội Viên & Ban Chấp Hành | Tiếp nhận hồ sơ đăng ký gia nhập từ Web Portal | Tự động kiểm tra trùng lặp MST, thông tin đại diện pháp luật và đưa vào danh sách thẩm định | Lead Dev FE + BE | Cao | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-11 | 100% | Hoàn thành | Passed | /members?status=pending
2 | WBS-CRM-002 | CRM Quản Trị | Hội Viên & Ban Chấp Hành | Quy trình thẩm định hồ sơ 2 cấp (Thư ký & Phó Chủ tịch) | Thư ký rà soát tính hợp lệ -> Đề xuất lãnh đạo phê duyệt -> Ghi vết nhật ký kiểm toán | Dev BE (Workflow) | Khẩn cấp | 2026-01-12 | 2026-01-18 | 2026-01-17 | 100% | Hoàn thành | Passed | /members/:id/review
3 | WBS-CRM-003 | CRM Quản Trị | Hội Viên & Ban Chấp Hành | Phê duyệt chính thức & Cấp mã số hội viên độc bản | Chủ tịch ký duyệt điện tử, kích hoạt trạng thái Active và sinh mã M1983-xxx theo chuẩn | Senior Dev BE | Khẩn cấp | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 2026-01-19 | 100% | Hoàn thành | Passed | /members/:id/approve
4 | WBS-CRM-004 | CRM Quản Trị | Hội Viên & Ban Chấp Hành | Bổ nhiệm chức danh Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2026 - 2029 | Gán chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thường vụ, Trưởng ban chuyên môn kèm quyền RBAC | Dev Fullstack | Cao | 2026-01-18 | 2026-01-24 | 2026-01-23 | 100% | Hoàn thành | Passed | /members/:id/board
5 | WBS-CRM-005 | CRM Quản Trị | Hội Viên & Ban Chấp Hành | Phân bổ hội viên vào Phân ban / Câu lạc bộ chuyên ngành | Phân nhóm CLB Bất động sản, CLB Công nghệ, CLB Nữ doanh nhân, CLB Golf | Dev FE | Trung bình | 2026-01-22 | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 100% | Hoàn thành | Passed | /members/:id/clubs
6 | WBS-CRM-006 | CRM Quản Trị | Hội Viên & Ban Chấp Hành | Quản lý Doanh nghiệp Thành viên & Hồ sơ Năng Lực 360° | Quản lý thông tin doanh nghiệp, ngành nghề, vốn, sản phẩm tiêu biểu, kết nối giao thương | Dev FE + BE | Cao | 2026-01-25 | 2026-02-02 | 2026-02-01 | 100% | Hoàn thành | Passed | /companies, /companies/:id
7 | WBS-CRM-007 | CRM Quản Trị | Hội Viên & Ban Chấp Hành | Xuất danh bạ đại biểu phục vụ in Kỷ yếu Đại hội | Bộ lọc ngành nghề, xuất file Excel chuẩn format nhà in gồm ảnh chân dung, MST, chức danh | Dev FE | Trung bình | 2026-02-01 | 2026-02-05 | 2026-02-04 | 100% | Hoàn thành | Passed | /members/export
8 | WBS-CRM-008 | CRM Quản Trị | Hội Viên & Ban Chấp Hành | Nhập danh sách hội viên hàng loạt từ Excel di trú dữ liệu | Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu, bắt lỗi định dạng ngày tháng, nạp 500 hội viên cũ trong 1 transaction | Dev BE | Cao | 2026-02-03 | 2026-02-10 | 2026-02-09 | 100% | Hoàn thành | Passed | /members/import
9 | WBS-CRM-009 | CRM Quản Trị | Tài Chính & Niên Liễm | Lập kế hoạch thu niên liễm niên độ tài chính mới | Sinh bảng kê công nợ tự động theo hạng: Kim Cương (20tr), Vàng (10tr), Bạc (5tr) | Dev BE (Finance) | Khẩn cấp | 2026-02-08 | 2026-02-14 | 2026-02-13 | 100% | Hoàn thành | Passed | /fees/generate-annual
10 | WBS-CRM-010 | CRM Quản Trị | Tài Chính & Niên Liễm | Tạo hóa đơn niên liễm điện tử kèm mã VietQR Napas 247 | Sinh mã VietQR động chuẩn EMVCo chứa mã hóa đơn và số tiền chính xác chống sửa đổi | Dev Fullstack | Khẩn cấp | 2026-02-12 | 2026-02-18 | 2026-02-17 | 100% | Hoàn thành | Passed | /fees/:id/vietqr
11 | WBS-CRM-011 | CRM Quản Trị | Tài Chính & Niên Liễm | Xử lý Webhook biến động số dư ngân hàng tự động gạch nợ | Ngân hàng gọi webhook -> Xác thực chữ ký số HMAC-SHA256 -> Gạch nợ hóa đơn tự động | Senior Dev BE | Khẩn cấp | 2026-02-15 | 2026-02-22 | 2026-02-21 | 100% | Hoàn thành | Passed | /api/webhooks/bank-transfer
12 | WBS-CRM-012 | CRM Quản Trị | Tài Chính & Niên Liễm | Tự động gia hạn ngày hết hạn thẻ hội viên (+1 năm) | Gia hạn term_end + 1 năm ngay khi nộp phí thành công, đồng bộ log vào renewal_audit_log | Dev BE | Khẩn cấp | 2026-02-18 | 2026-02-24 | 2026-02-23 | 100% | Hoàn thành | Passed | /platform/renewal-audit
13 | WBS-CRM-013 | CRM Quản Trị | Tài Chính & Niên Liễm | Quản Lý Thu Tiền Mặt & Thu Đột Xuất Tại Sự Kiện | Giao diện lập phiếu thu tiền mặt nhanh tại bàn đón tiếp, in phiếu thu 2 liên tức thời | Dev FE | Cao | 2026-02-20 | 2026-02-26 | 2026-02-25 | 100% | Hoàn thành | Passed | /income
14 | WBS-CRM-014 | CRM Quản Trị | Tài Chính & Niên Liễm | Quản Lý Chi Tiêu, Phiếu Tạm Ứng & Hoàn Ứng | Phân loại chi tiền mặt / chuyển khoản, quản lý tạm ứng sự kiện và hoàn ứng tiền thừa minh bạch | Dev FE + BE | Cao | 2026-02-22 | 2026-02-28 | 2026-02-27 | 100% | Hoàn thành | Passed | /expenses
15 | WBS-CRM-015 | CRM Quản Trị | Tài Chính & Niên Liễm | Sổ Nhật Ký Giao Dịch & Báo Cáo Quyết Toán Tài Chính | Báo cáo chi tiết thu chi, lọc theo kỳ, phân loại quỹ, phân trang chuẩn 10/20/50 dòng, xuất PDF/CSV | Dev Fullstack | Khẩn cấp | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-03-02 | 100% | Hoàn thành | Passed | /finance-report
16 | WBS-CRM-016 | CRM Quản Trị | Sự Kiện & Điểm Danh | Thiết lập sự kiện Đại hội Doanh nhân & Dạ tiệc Gala | Khai báo thông tin sự kiện, địa điểm, diễn giả, bản đồ chỉ đường, tài liệu hội nghị đính kèm | Dev FE + BE | Khẩn cấp | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-02-11 | 100% | Hoàn thành | Passed | /events, /events/create
17 | WBS-CRM-017 | CRM Quản Trị | Sự Kiện & Điểm Danh | Cấu hình Sơ đồ Bàn tiệc VIP & Phân bổ Ghế ngồi | Sơ đồ bàn tiệc Grand Ballroom, xếp chỗ đại biểu VIP, nhà tài trợ Kim Cương, khách mời | Senior Dev FE | Khẩn cấp | 2026-02-10 | 2026-02-17 | 2026-02-16 | 100% | Hoàn thành | Passed | /events/:id/seating-layout
18 | WBS-CRM-018 | CRM Quản Trị | Sự Kiện & Điểm Danh | Sinh mã vé QR Check-in độc bản mã hóa bảo mật | Vé QR chứa ID sự kiện, mã hội viên, số bàn, số ghế, chữ ký số chống làm giả vé | Dev BE | Khẩn cấp | 2026-02-14 | 2026-02-19 | 2026-02-18 | 100% | Hoàn thành | Passed | /events/:id/tickets
19 | WBS-CRM-019 | CRM Quản Trị | Sự Kiện & Điểm Danh | Camera quét mã vé QR điểm danh sảnh hội trường 0.5s | Điểm danh đại biểu vào cửa cực nhanh, phát âm thanh chào đón, hiển thị bàn tiệc tức thời | Dev FE (Camera/QR) | Khẩn cấp | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-02-22 | 100% | Hoàn thành | Passed | /checkin
20 | WBS-CRM-020 | CRM Quản Trị | Bầu Cử & Biểu Quyết | Hệ thống Bầu cử Ban Chấp Hành nhiệm kỳ số hóa | Tạo kỳ bầu cử, danh sách ứng viên, xác minh tư cách cử tri, hòm phiếu điện tử bí mật mã hóa SHA-256 | Senior Dev Fullstack | Khẩn cấp | 2026-02-20 | 2026-02-28 | 2026-02-27 | 100% | Hoàn thành | Passed | /voting
21 | WBS-CRM-021 | CRM Quản Trị | Cuộc Họp & Đặt Phòng | Đăng ký đặt phòng họp Online/Offline & Duyệt email | Quản lý lịch họp BCH, đặt phòng họp thông minh, quy trình duyệt tự động và đồng bộ lịch | Dev Fullstack | Cao | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 2026-03-03 | 100% | Hoàn thành | Passed | /meetings
22 | WBS-CRM-022 | CRM Quản Trị | Truyền Thông & Email Marketing | Gửi Email thông báo hàng loạt & Thiệp mời sự kiện | Mẫu template email ngoại giao chuẩn hiệp hội, cá nhân hóa tên đại biểu, theo dõi tỷ lệ mở mail | Dev Fullstack | Cao | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-04 | 100% | Hoàn thành | Passed | /email-marketing
23 | WBS-CRM-023 | CRM Quản Trị | Quản Trị Nền Tảng & Audit Log | Quản lý phân quyền RBAC & Nhật ký kiểm toán hệ thống | Phân quyền Super Admin, Association Admin, Thư ký, Kế toán; lưu log bất biến tất cả thao tác | Lead Architect | Khẩn cấp | 2026-01-10 | 2026-01-18 | 2026-01-17 | 100% | Hoàn thành | Passed | /platform/admins, /platform/audit
24 | WBS-CRM-024 | CRM Quản Trị | Quản Trị Nền Tảng & Audit Log | Tra cứu nhật ký gia hạn niên liễm (Renewal Audit) | Tra cứu lịch sử đóng phí, phân loại payment/noop/failure, phân trang đầy đủ | Dev Fullstack | Cao | 2026-02-28 | 2026-03-06 | 2026-03-05 | 100% | Hoàn thành | Passed | /platform/renewal-audit
25 | WBS-VBA-001 | App Hiệp Hội | Xác Thực & Thẻ Hội Viên | Cổng Đăng nhập OTP / Mật khẩu chuẩn Mobile | Giao diện mobile-first, đăng nhập nhanh qua số điện thoại/email, lưu phiên an toàn qua JWT | Dev FE Mobile-Web | Khẩn cấp | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-21 | 100% | Hoàn thành | Passed | /auth/mobile/
26 | WBS-VBA-002 | App Hiệp Hội | Xác Thực & Thẻ Hội Viên | Thẻ Hội Viên Kỹ Thuật Số 3D & Chữ Trắng Chuẩn Tương Phản | Thẻ số hiển thị huy hiệu VIP, mã hội viên, chữ trắng sắc nét trên nền obsidian, đổi theme linh hoạt | Senior UI/UX Dev | Khẩn cấp | 2026-02-01 | 2026-02-08 | 2026-02-07 | 100% | Hoàn thành | Passed | /association/card
27 | WBS-VBA-003 | App Hiệp Hội | Xác Thực & Thẻ Hội Viên | Tích hợp Apple Wallet & Google Wallet Pass | Xuất vé số và thẻ hội viên vào ví điện tử của điện thoại, tự động cập nhật khi đổi hạng | Dev Mobile-Web | Cao | 2026-02-05 | 2026-02-14 | 2026-02-13 | 100% | Hoàn thành | Passed | /association/card (Wallet Pass)
28 | WBS-VBA-004 | App Hiệp Hội | Xác Thực & Thẻ Hội Viên | Chia sẻ Danh thiếp NFC & vCard thông minh | Chạm NFC điện thoại để trao đổi thông tin liên lạc, tự động lưu danh bạ điện thoại danh bạ | Dev Fullstack | Cao | 2026-02-10 | 2026-02-18 | 2026-02-17 | 100% | Hoàn thành | Passed | /association/business-cards
29 | WBS-VBA-005 | App Hiệp Hội | Tin Tức & Bảng Tin | Trang chủ Hội viên & Bảng tin Hoạt động Thời gian thực | Tin tức nội bộ hiệp hội, thông báo khẩn từ Ban Chấp Hành, sự kiện sắp diễn ra | Dev FE | Cao | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 2026-02-05 | 100% | Hoàn thành | Passed | /association, /association/news
30 | WBS-VBA-006 | App Hiệp Hội | Danh Bạ & Kết Nối | Tra cứu Danh bạ Hội viên theo Ngành nghề & Địa bàn | Tìm kiếm đối tác theo lĩnh vực kinh doanh, xem hồ sơ doanh nghiệp, gọi điện / gửi email trực tiếp | Dev FE | Cao | 2026-02-02 | 2026-02-10 | 2026-02-09 | 100% | Hoàn thành | Passed | /association/members
31 | WBS-VBA-007 | App Hiệp Hội | Sự Kiện & Vé Điện Tử | Đăng ký tham gia Sự kiện & Nhận Vé QR Cá nhân | Xem chi tiết sự kiện, đăng ký số lượng vé, nhận vé QR kèm vị trí bàn tiệc sân khấu | Dev FE | Khẩn cấp | 2026-02-12 | 2026-02-20 | 2026-02-19 | 100% | Hoàn thành | Passed | /association/events
32 | WBS-VBA-008 | App Hiệp Hội | Sự Kiện & Vé Điện Tử | Quét mã QR Check-in Tự phục vụ tại Sự kiện | Hội viên tự giơ mã vé QR trước cổng đón tiếp để hoàn tất thủ tục điểm danh trong nháy mắt | Dev FE | Khẩn cấp | 2026-02-15 | 2026-02-22 | 2026-02-21 | 100% | Hoàn thành | Passed | /association/checkin
33 | WBS-VBA-009 | App Hiệp Hội | Niên Liễm Trực Tuyến | Nộp Niên liễm trực tuyến qua VietQR Napas 247 | Tra cứu tình trạng đóng phí, quét mã VietQR tự động điền số tiền và nội dung, gạch nợ tức thì | Dev Fullstack | Khẩn cấp | 2026-02-18 | 2026-02-25 | 2026-02-24 | 100% | Hoàn thành | Passed | /association/renew, /association/renew/pay
34 | WBS-VBA-010 | App Hiệp Hội | Tin Nhắn & Hỗ Trợ | Hộp thư Tin nhắn với Ban Thư ký & Hội viên (Sky Blue Theme) | Gửi tin nhắn 1-1, trao đổi công việc với Ban Thư ký, giao diện tone xanh dịu mắt, tải tài liệu | Dev FE | Cao | 2026-02-22 | 2026-03-01 | 2026-02-28 | 100% | Hoàn thành | Passed | /association/messages
35 | WBS-VBA-011 | App Hiệp Hội | Đặc Quyền & Thư Viện | Kho Đặc Quyền Hội Viên & Ưu Đãi Nội Bộ | Xem các gói ưu đãi giảm giá B2B từ đối tác doanh nghiệp trong hiệp hội, mã coupon | Dev FE | Trung bình | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-03-02 | 100% | Hoàn thành | Passed | /association/perks
36 | WBS-VBA-012 | App Hiệp Hội | Đặc Quyền & Thư Viện | Thư Viện Tài Liệu, Quy Chế & Biểu Mẫu Hiệp Hội | Tải văn bản quy chế hoạt động, nghị quyết Ban Chấp Hành, biểu mẫu tài chính chuẩn mực | Dev FE | Trung bình | 2026-02-27 | 2026-03-05 | 2026-03-04 | 100% | Hoàn thành | Passed | /association/library
37 | WBS-VBA-013 | App Hiệp Hội | Hồ Sơ Cá Nhân | Chỉnh sửa Hồ sơ Doanh nhân & Thông tin Xuất trình | Cập nhật ảnh đại diện, chức danh, liên kết mạng xã hội, cài đặt ẩn/hiện thông tin nhạy cảm | Dev FE | Cao | 2026-02-28 | 2026-03-06 | 2026-03-05 | 100% | Hoàn thành | Passed | /association/profile
38 | WBS-VIO-001 | App ViOne | Mạng Giao Thương B2B | Sàn Nhu Cầu & Báo Giá B2B (Marketplace) | Đăng nhu cầu mua hàng, tìm nhà cung ứng, gửi báo giá bảo mật giữa các doanh nghiệp | Dev Fullstack | Cao | 2026-02-05 | 2026-02-15 | 2026-02-14 | 100% | Hoàn thành | Passed | /marketplace
39 | WBS-VIO-002 | App ViOne | Mạng Giao Thương B2B | Khám Phá Doanh Nhân & Thuật Toán Gợi Ý Đối Tác AI | AI phân tích ngành nghề và nhu cầu chuỗi cung ứng để gợi ý kết nối 1-on-1 phù hợp | AI & Data Eng | Cao | 2026-02-12 | 2026-02-22 | 2026-02-21 | 100% | Hoàn thành | Passed | /connect-app
40 | WBS-VIO-003 | App ViOne | Mạng Giao Thương B2B | Đặt Lịch Hẹn Giao Thương Doanh Nhân 1-on-1 | Gửi lời mời cafe kết nối, chọn khung giờ rảnh, đồng bộ lịch Google Calendar | Dev FE + BE | Cao | 2026-02-18 | 2026-02-26 | 2026-02-25 | 100% | Hoàn thành | Passed | /connect-app/meetings
41 | WBS-VIO-004 | App ViOne | Mạng Giao Thương B2B | Hệ Thống Gian Hàng Triển Lãm Số (Digital Booth) | Showroom giới thiệu sản phẩm 3D, catalogue PDF, liên hệ đặt hàng trực tiếp | Dev FE | Trung bình | 2026-02-24 | 2026-03-04 | 2026-03-03 | 95% | Sẵn sàng UAT | Testing | /expo
42 | WBS-VIO-005 | App ViOne | Mạng Giao Thương B2B | Xác Thực Doanh Nghiệp Uy Tín (Verified Business Badge) | Quy trình kiểm tra giấy phép kinh doanh, gắn tích xanh doanh nghiệp đạt chuẩn | Dev BE + Admin | Cao | 2026-02-26 | 2026-03-06 | 2026-03-05 | 100% | Hoàn thành | Passed | /companies/:id/verify
43 | WBS-BE-001 | Backend & DB | Kiến Trúc & Bảo Mật | Kiến trúc NestJS Modular Monorepo & PostgreSQL Schema | Thiết kế 35 bảng CSDL chuẩn quan hệ, index tối ưu, Prisma ORM, migrations tự động | Lead Solution Architect | Khẩn cấp | 2026-01-02 | 2026-01-12 | 2026-01-11 | 100% | Hoàn thành | Passed | apps/vione_app_be
44 | WBS-BE-002 | Backend & DB | Kiến Trúc & Bảo Mật | Phân quyền Row-Level Security & RBAC Guards đa hiệp hội | Cô lập dữ liệu tuyệt đối giữa các hiệp hội, bảo mật dữ liệu tài chính cấp ngân hàng | Senior Backend Security | Khẩn cấp | 2026-01-10 | 2026-01-18 | 2026-01-17 | 100% | Hoàn thành | Passed | src/auth/guards
45 | WBS-BE-003 | Backend & DB | Tích Hợp Ngân Hàng | Cổng thanh toán VietQR Napas 247 & Idempotent Webhook | Xử lý gạch nợ tự động, chống replay attack, đối soát số dư thời gian thực | Senior Backend Fintech | Khẩn cấp | 2026-01-20 | 2026-02-05 | 2026-02-04 | 100% | Hoàn thành | Passed | src/finance/vietqr
46 | WBS-BE-004 | Backend & DB | Hạ Tầng & DevOps | Docker Containerization & CI/CD Pipeline GitHub Actions | Tự động build bundle, chạy unit test, deploy môi trường Staging & Production 0-downtime | DevOps Engineer | Cao | 2026-01-25 | 2026-02-08 | 2026-02-07 | 100% | Hoàn thành | Passed | .github/workflows
47 | WBS-BE-005 | Backend & DB | Hạ Tầng & DevOps | Redis Cache Layer & Rate Limiting Chống Tấn Công DDoS | Bảo vệ API khỏi brute force, cache danh bạ 500+ hội viên giảm tải 85% CSDL | DevOps & Backend | Cao | 2026-02-10 | 2026-02-20 | 2026-02-19 | 100% | Hoàn thành | Passed | src/cache, Redis
48 | WBS-MOB-001 | Mobile App | Flutter Cross-Platform | Cấu hình dự án Flutter Đa Flavor (ViOne App & CEO 1983) | Cấu hình build bundle APK Android và IPA iOS từ cùng một codebase, cấu hình branding riêng | Lead Mobile Dev | Khẩn cấp | 2026-01-20 | 2026-02-02 | 2026-02-01 | 100% | Hoàn thành | Passed | apps/mobile_vione, apps/mobile_ceo1983
49 | WBS-MOB-002 | Mobile App | Flutter Cross-Platform | Tích hợp Push Notification FCM (Firebase Cloud Messaging) | Nhận thông báo sự kiện, tin nhắn mới, hóa đơn đóng phí ngay cả khi ứng dụng đang đóng | Mobile Dev | Cao | 2026-02-08 | 2026-02-18 | 2026-02-17 | 100% | Hoàn thành | Passed | FCM Service
50 | WBS-MOB-003 | Mobile App | Flutter Cross-Platform | Quét Thẻ Danh Thiếp NFC & vCard Native trên Điện Thoại | Đọc và ghi chip NFC NTAG213/215, tích hợp camera OCR quét danh thiếp giấy tự điền thông tin | Senior Mobile Dev | Cao | 2026-02-15 | 2026-02-26 | 2026-02-25 | 100% | Hoàn thành | Passed | flutter_nfc_kit
51 | WBS-MOB-004 | Mobile App | Flutter Cross-Platform | Đóng gói APK Android & Đưa lên Google Play Console | Build release APK/AAB đã ký key store sản xuất, chuẩn bị hồ sơ metadata phát hành | DevOps & Mobile Dev | Cao | 2026-03-01 | 2026-03-10 | 2026-03-08 | 95% | Sẵn sàng Golive | Passed | Google Play Release
52 | WBS-MOB-005 | Mobile App | Flutter Cross-Platform | Đóng gói IPA iOS & Đưa lên Apple TestFlight | Build IPA cấu hình provisioning profile, phân phối TestFlight cho Ban Chấp Hành thử nghiệm | DevOps & Mobile Dev | Cao | 2026-03-05 | 2026-03-15 | 2026-03-12 | 90% | Đang TestFlight | In Review | Apple Developer Account